## Feuil1
Matrice RACI | Recherche technologie de dev | Recherche technologie existante | Recherche Data-set | Recherche modele IA scan | Recherche modele IA Profilage | Documentation | Scan des tableaux | Gestion des bases de données | FrontEnd | Recommendation | Elaboration IA profilage | Definition de l'architecture | Mise en place du système d'auth (authentification) | Artedex | Localisation | Communauté | Quizz Validation | Guide musée partenaire | Gamification avancée | Deploiement
Robin Metais | C | C | A | R | R | C | A | I | C | R | C | R | R | R | A | C | C | C | R | I
Théo Leroux | I | C | I | A | I | A | R | C | C | A | C | R | C | R | C | C | R | R | A | A
Thomas Casimir | I | C | R | C | A | R | C | R | C | C | R | R | C | C | R | A | A | R | C | C
Lucas Gumuchian | R | A | C | I | R | R | R | A | A | R | R | R | A | A | C | C | C | A | R | I
Luigi Giusiano | A | R | R | I | C | C | R | R | R | C | A | A | R | C | R | R | I | C | R | R
R = Responsible (Responsable opérationnel)
A = Accountable (Approbateur)
C = Consulted
I = Informed